ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 марта 2019 г. N 81-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского краяот 08.08.2019 N 321-рп, от 19.12.2019 N 543-рп) |

1. В целях реализации комплекса мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода в соответствии с протокольными поручениями Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 14 декабря 2017 г. N ОГ-П12-8359 утвердить прилагаемый [План](#P32) мероприятий ("дорожную карту") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, на 2019 - 2022 годы.

(в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп)

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Ставропольского края

В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден

распоряжением

Правительства Ставропольского края

от 12 марта 2019 г. N 81-рп

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжений Правительства Ставропольского краяот 08.08.2019 N 321-рп, от 19.12.2019 N 543-рп) |

I. Основные положения

В Ставропольском крае развивается система социального и медицинского обслуживания, направленная на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, частично или полностью утративших способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности (далее соответственно - граждане пожилого возраста, инвалиды).

Гражданам пожилого возраста и инвалидам оказывается первичная медико-санитарная и специализированная помощь, предоставляются различные социальные услуги, направленные на сохранение и улучшение их здоровья, повышение социального благополучия, создание условий для активного участия в жизни общества, а также защиту прав и интересов, но из-за отсутствия системного подхода данные меры носят разрозненный характер и недостаточно эффективны.

Реализация настоящего Плана позволит систематизировать в Ставропольском крае предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам услуг в области долговременного ухода, включающего поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением службы сиделок и патронажа (далее - долговременный уход).

Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае представляет собой комплексную программу поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечивающую их взаимодействие с организациями, участвующими в мероприятиях в области долговременного ухода, по принципу "одного окна" (далее - система долговременного ухода).

В мероприятиях в области долговременного ухода участвуют:

министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края);

министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края);

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной сферы", подведомственное минсоцзащиты края (далее - Центр повышения квалификации);

государственные организации социального обслуживания населения Ставропольского края, подведомственные минсоцзащиты края (далее - организации социального обслуживания), в том числе:

32 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания - центра социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - центры соцобслуживания);

22 государственных бюджетных стационарных учреждения социального обслуживания населения Ставропольского края (2 геронтологических центра, 8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа, 10 психоневрологических интернатов, 1 центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий и 1 отделение реабилитации молодых инвалидов, страдающих психическими расстройствами, при детском доме-интернате для умственно отсталых детей) (далее - стационарные организации);

50 медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края, подведомственных минздраву края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь как в амбулаторных, так и в стационарных условиях, в том числе гериатрическую медицинскую помощь (далее - медицинские организации);

некоммерческие организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (далее - некоммерческие организации) (по согласованию).

Реализация настоящего Плана позволит обеспечить:

организацию порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания при создании системы долговременного ухода, включая разработку и совершенствование программного продукта, созданного в целях информационного сопровождения долговременного ухода (далее - программный продукт);

унификацию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, в целях наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в социальных и медицинских услугах в области долговременного ухода;

разработку порядка выявления граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, и признания граждан пожилого возраста и инвалидов нуждающимися в долговременном уходе;

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, социальных услуг, а также содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (далее - социальное сопровождение);

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, медицинских услуг, гериатрической и паллиативной медицинской помощи, а также проведение мероприятий по медицинской реабилитации;

создание условий для получения гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в долговременном уходе, мер социальной поддержки, реабилитации и абилитации, в том числе составление индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, технических средств реабилитации и ухода для обеспечения жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - технические средства реабилитации);

развитие и поддержку семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, иных услуг и проведение мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

В качестве контрольных показателей успешной реализации настоящего Плана выбраны расчетные значения, представленные в таблице.

Таблица

ЗНАЧЕНИЯ

контрольных показателей успешной реализации

настоящего Плана

(в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края

от 19.12.2019 N 543-рп)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Значения контрольных показателей по годам |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | процентов | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 100,0 |
| 2. | Количество социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденный Законом Ставропольского края "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае", оказанных организациями социального обслуживания в области долговременного ухода | единиц | 144000 | 216000 | 360000 | 1500000 |
| 3. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших помощь добровольцев (волонтеров), в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 28,0 |
| 4. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в некоммерческих организациях, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 5. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги мобильных и (или) мультидисциплинарных бригад организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 38,0 |
| 6. | Количество лиц, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, обученных в школах ухода | человек | 1250 | 1300 | 1400 | 6400 |
| 7. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, обеспеченных техническими средствами реабилитации и ухода, предоставляемыми организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 8. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, устроенных в приемные (гостевые) семьи | человек | 10 | 20 | 30 | 135 |
| 9. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги служб сиделок, предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 |
| 10. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги "санатория на дому", предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 22,0 |
| 11. | Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, которым предоставлено социальное сопровождение организациями социального обслуживания | человек | 3400 | 3750 | 4100 | 11 000 |
| 12. | Количество лицензий на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях, полученных медицинскими организациями | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 13. | Количество граждан пожилого возраста, которым оказана специализированная помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях в медицинских организациях | человек | 2048 | 3251 | 3251 | 5000 |
| 14. | Доля граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общем количестве граждан пожилого возраста, подлежащих профилактическому осмотру | процентов | 29,0 | 34,0 | 40,0 | 40,0 |
| 15. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | процентов | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |

II. Мероприятия по созданию системы долговременного ухода

на 2019 - 2022 годы

(в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края

от 08.08.2019 N 321-рп)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок проведения мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода |
| 1. | Совершенствование нормативной правовой базы Ставропольского края, регулирующей правоотношения в системе долговременного ухода | организация своевременного внесения изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края с учетом практики их реализации | ежеквартально | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных бюджетом Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на мероприятия по созданию системы долговременного ухода, включая средства, полученные от приносящей доход деятельности организаций социального обслуживания | оценка потребности в дополнительном финансировании мероприятий по созданию системы долговременного ухода | ежегодно | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 3. | Утверждение правовыми актами минсоцзащиты края и минздрава края перечней организаций социального обслуживания и медицинских организаций соответственно, участвующих в создании системы долговременного ухода (далее соответственно - организации социального обслуживания, медицинские организации) | расширение перечня организаций социального обслуживания и медицинских организаций, включенных в систему долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 4. | Разработка и внедрение в работу организаций социального обслуживания технологий выполнения социальных услуг, предоставляемых в системе долговременного ухода | стандартизация процесса предоставления услуг по уходу, повышение их качества | 2020 - 2022 годы | минсоцзащиты края |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 5. | Мониторинг количества граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные и медицинские услуги в системе долговременного ухода | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные и медицинские услуги, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, с 8,0 процента в 2019 году до 100,0 процента в 2022 году | ежеквартально | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 6. | Анализ кадрового потенциала организаций социального обслуживания и медицинских организаций в системе долговременного ухода | оценка потребности в дополнительном персонале для создания системы долговременного ухода | ежегодно | минсоцзащиты края;минздрав края;организации социального обслуживания;медицинские организации |
| 7. | Анализ потребности в профессиональном обучении, профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций в системе долговременного ухода | повышение профессионального уровня работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций | ежегодно | минсоцзащиты края;минздрав края;организации социального обслуживания;медицинские организации |
| 8. | Анализ схемы развития, размещения и возможности корректировки структуры и коечной мощности организаций социального обслуживания в соответствии с потребностями граждан пожилого возраста и инвалидов в предоставлении услуг в системе долговременного ухода в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | обеспечение доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания | ежегодно | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| 9. | Анализ состояния материально-технической базы организаций социального обслуживания | проведение ремонтных работ и приобретение дополнительного оборудования в организациях социального обслуживания | ежегодно | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| 10. | Создание программного продукта, позволяющего осуществлять сбор и анализ данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, признанных нуждающимися в долговременном уходе, и определение объема информации для обмена между организациями социального обслуживания и медицинскими организациями | автоматизация процессов сбора и анализа данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, признанных нуждающимися в долговременном уходе | 2019 год | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 11. | Создание и обновление базы данных программного продукта, содержащей сведения о гражданах пожилого возраста и инвалидах, признанных нуждающимися в долговременном уходе (далее - база данных) | возможность оказания своевременной адресной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе | постоянно | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 12. | Корректировка программного продукта с учетом результатов апробации | совершенствование работы программного продукта | по мере необходимости | минсоцзащиты края |
| 13. | Оснащение социальных и медицинских работников государственных бюджетных организаций социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующих в создании системы долговременного ухода (далее - центры соцобслуживания), планшетными компьютерами с установленным программным продуктом | возможность оперативного доступа социальных и медицинских работников центров соцобслуживания к программному продукту | 2019 год | минсоцзащиты края |
| 14. | Создание следующих межведомственных координационных совещательных структур: | осуществление контроля за созданием системы долговременного ухода | 2019 год |  |
| рабочая группа по координации межведомственного взаимодействия при создании системы долговременного ухода под председательством заместителя председателя Правительства Ставропольского края, курирующего вопросы социальной сферы; | минсоцзащиты края |
| муниципальные совещательные органы по обеспечению создания системы долговременного ухода | администрации муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (по согласованию) |
| 15. | Заключение межведомственного соглашения о создании системы долговременного ухода | разработка регламента взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в области долговременного ухода | 2019 год | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 16. | Разработка:формы информированного согласия граждан пожилого возраста и инвалидов на передачу персональных данных между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания;перечня сведений, передаваемых из медицинских организаций в организации социального обслуживания, форм передаваемых документов, способов их передачи;критериев, наличие которых может являться основанием для передачи данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, потенциально нуждающихся в социальной помощи, в том числе в организации ухода на дому, для их использования в медицинских организациях | повышение эффективности создания системы долговременного ухода | 2019 год | минздрав края;минсоцзащиты края |
| 17. | Определение должностных лиц в медицинских организациях, ответственных за сбор и передачу данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, потенциально нуждающихся в социальной помощи, в том числе в организации ухода на дому, в организации социального обслуживания | обеспечение организации передачи информации для своевременного оказания социальной помощи, в том числе ухода на дому | 2019 год | минздрав края;медицинские организации |
| 18. | Осуществление передачи данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, потенциально нуждающихся в социальной помощи, в том числе в организации ухода на дому, из медицинских организаций, предоставляющих амбулаторную и (или) стационарную помощь, в организации социального обслуживания | осуществление передачи информации для своевременного оказания социальной помощи, в том числе ухода на дому | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 19. | Обеспечение передачи данных о медицинских назначениях и противопоказаниях гражданам пожилого возраста и инвалидам по завершении медицинского приема (госпитализации) из медицинских организаций в организации социального обслуживания | включение данных о медицинских назначениях и противопоказаниях в индивидуальные планы ухода | 2019 - 2022 годы | минздрав края;минсоцзащиты края;медицинские организации;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 20. | Обеспечение передачи данных о гражданах пожилого возраста и инвалидах, получающих социальные услуги и нуждающихся в медицинской помощи, из организаций социального обслуживания в медицинские организации | своевременное оказание медицинской помощи, разработка медицинских рекомендаций для включения в индивидуальные планы ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края; организации социального обслуживания; медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 21. | Проведение оценки зависимости от посторонней помощи граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг организаций социального обслуживания, а также граждан пожилого возраста и инвалидов, обращающихся в организации социального обслуживания за предоставлением социальных услуг | осуществление типизации в системе долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 22. | Разработка индивидуальных планов ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в отношении которых проведена оценка зависимости от посторонней помощи, с учетом назначений врачей медицинских организаций | наличие индивидуальных планов ухода у всех граждан пожилого возраста и инвалидов, в отношении которых проведена оценка зависимости от посторонней помощи | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;организации социального обслуживания;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 23. | Определение мест предоставления социального и медицинского обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, организация их перемещения между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания в зависимости от результатов типизации | осуществление маршрутизации в системе долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;организации социального обслуживания;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 24. | Разработка стандартов социальных услуг, предоставляемых в системе долговременного ухода | осуществление стандартизации в системе долговременного ухода | 2019 - 2020 годы | минсоцзащиты края |
| 25. | Создание ресурсного центра в системе долговременного ухода в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания "Предгорный комплексный центр социального обслуживания населения" (далее - Предгорный центр соцобслуживания) | отработка новых методов и технологий в системе долговременного ухода | 2019 год | минсоцзащиты края;Предгорный центр соцобслуживания |
| II. Совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому |
| 26. | Увеличение количества социальных услуг, предоставляемых гражданам организациями социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому | увеличение количества социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, утвержденный Законом Ставропольского края "Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае", оказанных организациями социального обслуживания в системе долговременного ухода, с 144000 единиц в 2019 году до 1500000 единиц в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 27. | Внедрение современных информационных технологий в деятельность социальных работников, направленных на снижение непроизводственных затрат в центрах соцобслуживания | модернизация технологии учета, регистрации, обработки социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 28. | Разработка и внедрение системы онлайн-консультирования социальных и медицинских работников центров соцобслуживания лечащими врачами граждан пожилого возраста и инвалидов с использованием планшетов, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") | возможность оказания своевременной медицинской, социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая жителей отдаленных населенных пунктов Ставропольского края | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;организации социального обслуживания;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 29. | Осуществление взаимодействия между медицинскими организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста и инвалидов лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в том числе по организации их доставки на дом | совершенствование социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в отдаленных населенных пунктах Ставропольского края, обеспечение их лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером) | постоянно | минсоцзащиты края;минздрав края;медицинские организации;организации социального обслуживания |
| 30. | Организация деятельности школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в организациях социального обслуживания с применением групповых, индивидуальных и надомных форм работы | проведение занятий с гражданами, осуществляющими неформальный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, формирование рекомендаций по изменению помещений, в которых проживают граждане пожилого возраста и инвалиды, для снижения рисков травмирования | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 31. | Оснащение школ ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в организациях социального обслуживания оборудованием в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | создание условий для проведения занятий с гражданами, осуществляющими неформальный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 32. | Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации центров соцобслуживания современными средствами реабилитации и ухода в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края, для выдачи их во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, а также гражданам, осуществляющим уход | повышение качества ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 33. | Обеспечение социальных работников центров соцобслуживания вспомогательными средствами, средствами ухода и инвентарем в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | повышение качества ухода, повышение санитарно-гигиенических условий работы, улучшение условий труда социальных работников | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 34. | Организация предоставления услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся получателями социальных услуг центров соцобслуживания, которые по результатам проведенной оценки отнесены к максимально высокой группе зависимости от посторонней помощи, в объеме до 28 часов в неделю | повышение качества ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 35. | Осуществление регулярного посещения на дому медицинскими работниками граждан пожилого возраста и инвалидов, являющихся получателями социальных услуг организаций социального обслуживания и не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать медицинские организации | осуществление регулярного медицинского патронажа, повышение качества и эффективности медицинской помощи | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| III. Совершенствование предоставления социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания |
| 36. | Развитие добровольческого движения "Серебряное волонтерство" в Ставропольском крае, привлечение добровольцев (волонтеров) к предоставлению услуг в системе долговременного ухода | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших помощь добровольцев (волонтеров), в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, с 10,0 процента в 2019 году до 28,0 процента в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 37. | Привлечение некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг в системе долговременного ухода | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в некоммерческих организациях, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, с 0,2 процента в 2019 году до 0,5 процента в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 38. | Формирование рейтинга органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, реализующих механизмы поддержки деятельности некоммерческих организаций (далее - органы местного самоуправления края) | стимулирование развития системы поддержки некоммерческих организаций на муниципальном уровне | ежегодно | минсоцзащиты края;органы местного самоуправления края (по согласованию) |
| 39. | Открытие групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, в центрах соцобслуживания | обеспечение возможности кратковременного дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 40. | Оснащение групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, мебелью и оборудованием в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | создание условий для функционирования отделений дневного пребывания, качественного предоставления различных видов социальных услуг | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 41. | Приобретение автотранспорта для обеспечения подвоза граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, в отделения дневного пребывания и обратно | обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 42. | Актуализация положений о мобильных бригадах, утвержденных приказами центров соцобслуживания | развитие деятельности мобильных бригад | 2019 год | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| 43. | Создание мультидисциплинарных мобильных бригад, включающих работников центров соцобслуживания и медицинских организаций, на базе центров соцобслуживания (далее - мультидисциплинарные мобильные бригады) | обеспечение доступности социальных и медицинских услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в удаленных населенных пунктах Ставропольского края | 2020 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;центры соцобслуживания;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 44. | Оснащение мультидисциплинарных мобильных бригад компьютерной техникой (ноутбуками), в том числе подключенной к программному продукту, в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | автоматизация процессов учета предоставленных социальных услуг; обеспечение электронного межведомственного взаимодействия | 2021 год | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| 45. | Открытие школ здорового питания в государственных бюджетных стационарных организациях социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующих в создании системы долговременного ухода (далее - стационарные организации) | обеспечение возможности гражданам пожилого возраста и инвалидам получать информацию о принципах здорового питания во всех стационарных организациях | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;стационарные организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 46. | Ведение унифицированной документации по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных организациях | утверждение локальными нормативными актами стационарных организаций унифицированных форм документации, отражающих мероприятия по уходу | 2019 год | минсоцзащиты края;стационарные организации |
| 47. | Оснащение стационарных организаций и стационарных отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров соцобслуживания оборудованием, расходными и гигиеническими средствами для проведения реабилитационных мероприятий и организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | повышение качества ухода и реабилитации | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;стационарные организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 48. | Организация открытых пространств в холлах стационарных организаций для проведения групповых занятий и зон приема пищи для граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях милосердия стационарных организаций | осуществление групповой работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарных организациях | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;стационарные организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| IV. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
| 49. | Обучение на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними | увеличение количества граждан, обученных на курсах (в школах) обучения членов семей тяжелобольных граждан основам ухода за ними с 1250 человек в 2019 году до 6400 человек в 2022 году | постоянно | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 50. | Патронаж семей, осуществляющих уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в долговременном уходе, работниками центров соцобслуживания | организация работы межведомственной службы семейного патронажа в Ставропольском крае | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;центры соцобслуживания;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 51. | Устройство граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, в приемные (гостевые) семьи | увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, устроенных в приемные (гостевые) семьи, с 10 человек в 2019 году до 135 человек в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| V. Развитие стационарозамещающих технологий |
| 52. | Развитие новых стационарозамещающих технологий в области долговременного ухода | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, с 45,0 процента в 2019 году до 55,0 процента в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 53. | Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, услугами "санатория на дому", предоставляемыми центрами соцобслуживания | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, получивших услуги "санатория на дому", предоставляемые центрами соцобслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, с 10,0 процента в 2019 году до 22,0 процента в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 54. | Содействие гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимися в долговременном уходе, в получении социального сопровождения | увеличение количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, которым предоставлено социальное сопровождение организациями социального обслуживания, с 3400 единиц в 2019 году до 11000 единиц в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 55. | Организация изучения потребностей инвалидов, не нуждающихся в постоянном специализированном медицинском сопровождении, в индивидуальном сопровождаемом проживании на дому и сопровождаемом совместном проживании малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, в том числе в предоставлении инвалидам социальных услуг, услуг по реабилитации и абилитации, образовательных услуг, проведении мероприятий по социальному сопровождению инвалидов в целях компенсации (устранения) обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, и сохранения пребывания в привычной, благоприятной для инвалида среде (далее - сопровождаемое проживание) | определение количества инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом проживании | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 56. | Разработка типовых программ сопровождаемого проживания инвалидов по основным видам заболеваний | предоставление единого гарантированного набора социальных услуг инвалидам, нуждающимся в сопровождаемом проживании | 2019 год | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| 57. | Подготовка работников организаций социального обслуживания к работе с инвалидами в условиях сопровождаемого проживания | повышение квалификации работников организаций социального обслуживания | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 58. | Предоставление центрами соцобслуживания услуг по индивидуальному сопровождаемому проживанию инвалидов на дому | предоставление не менее 20 инвалидам услуг по индивидуальному сопровождаемому проживанию на дому | ежегодно | минсоцзащиты края;центры соцобслуживания |
| 59. | Предоставление организациями социального обслуживания услуг по сопровождаемому совместному проживанию малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях | предоставление не менее 15 инвалидам услуг по сопровождаемому совместному проживанию малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях | 2020 - 2022 годы | минсоцзащиты края; государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей";государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей";государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Петровский центр социального обслуживания" |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| VI. Совершенствование оказания гериатрической помощи в Ставропольском крае |
| 60. | Получение медицинскими организациями лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в амбулаторных условиях, открытие и оснащение гериатрических кабинетов в медицинских организациях в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 38н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" | повышение доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам пожилого возраста не менее чем в 28 медицинских организациях | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 61. | Получение медицинскими организациями лицензии на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях | получение медицинскими организациями не менее 6 лицензий на осуществление медицинской деятельности по профилю "гериатрия" в стационарных условиях; увеличение количества граждан пожилого возраста, которым оказана специализированная помощь по профилю "гериатрия" в стационарных условиях в медицинских организациях, с 2048 человек в 2019 году до 5000 человек в 2022 году | ежегодно | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 62. | Организация проведения мероприятий по диспансеризации граждан пожилого возраста | увеличение доли граждан пожилого возраста, охваченных профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в общем количестве граждан пожилого возраста, подлежащих профилактическому осмотру, с 29,0 процента в 2019 году до 40,0 процента в 2022 году | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 63. | Организация регулярного посещения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, медицинским персоналом медицинских организаций по всем основным медицинским профилям с обязательной выдачей медицинских рекомендаций | формирование и выполнение календаря регулярных осмотров граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях, специалистами медицинских организаций по всем основным медицинским профилям;разработка медицинских рекомендаций для их выполнения персоналом стационарных организаций | 2019 - 2022 годы | минздрав края;минсоцзащиты края;медицинские организации;стационарные организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 64. | Внедрение современных информационных технологий в деятельность врача-гериатра, направленных на снижение непроизводственных затрат при заполнении электронной карты гериатрического осмотра пациента при обслуживании граждан пожилого возраста на дому | разработка и модернизация современной цифровой технологии учета, регистрации, обработки медицинских услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста в форме медицинского обслуживания на дому | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 65. | Проведение в электронном виде комплексной гериатрической оценки граждан пожилого возраста | совершенствование работы врачей-гериатров;улучшение межведомственного взаимодействия с работниками организаций социального обслуживания | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 66. | Проведение скрининга граждан пожилого возраста на предмет наличия синдрома старческой астении с использованием короткого опросника | ранняя диагностика гериатрических синдромов и их факторов риска у граждан пожилого возраста | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 67. | Осуществление профилактического консультирования граждан пожилого возраста с признаками старческой астении в кабинетах и отделениях медицинской профилактики медицинских организаций для предупреждения развития и прогрессирования болезни с целью сохранения качества жизни, когнитивных функций и функциональной независимости граждан пожилого возраста | повышение эффективности оказания медико-санитарной помощи гражданам пожилого возраста; коррекция лечебно-реабилитационных мероприятий | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| VII. Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи и системы медицинской реабилитации граждан пожилого возраста |
| 68. | Открытие коек паллиативной помощи и сестринского ухода в соответствии с приказом министерства здравоохранения Ставропольского края от 09 октября 2014 г. N 01-05/666 "Об организации паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Ставропольском крае" | развитие паллиативной помощи в области долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 69. | Участие работников медицинских организаций в патронаже на дому граждан пожилого возраста с неонкологическими заболеваниями, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, совместно с социальными работниками центров соцобслуживания | увеличение охвата граждан пожилого возраста паллиативной помощью на дому;снижение нагрузки на врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, скорую и неотложную медицинскую помощь | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации;центры соцобслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 70. | Развертывание домашних стационаров для граждан пожилого возраста | повышение качества и доступности медицинской реабилитации граждан пожилого возраста | 2019 - 2022 годы | минздрав края;медицинские организации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| VIII. Обучение работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |
| 71. | Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование работников организаций социального обслуживания в системе долговременного ухода, в том числе изучение рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста, профилактике падений и переломов, раннему выявлению когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста | повышение кадрового потенциала организаций социального обслуживания | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 72. | Организация работы по внедрению профессиональных стандартов в системе долговременного ухода в деятельность организаций социального обслуживания, в том числе:мониторинг принятия профессиональных стандартов в области долговременного ухода, подлежащих применению организациями социального обслуживания;приведение в соответствие с принятыми профессиональными стандартами локальных актов организаций социального обслуживания;приведение квалификационных характеристик работников организаций социального обслуживания в соответствие с профессиональными стандартами | повышение эффективности создания системы долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 73. | Разработка Центром повышения квалификации программ повышения квалификации в системе долговременного ухода для работников организаций социального обслуживания | внедрение инновационных технологий в системе долговременного ухода в деятельность организаций социального обслуживания;разработка не менее 3 программ повышения квалификации | первое полугодие 2019 года | минсоцзащиты края;Центр повышения квалификации |
| 74. | Обучение работников организаций социального обслуживания по программам повышения квалификации в системе долговременного ухода, разработанным Центром повышения квалификации | повышение профессионального уровня не менее 320 работников организаций социального обслуживания | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;Центр повышения квалификации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 75. | Проведение межведомственных методических семинаров, конференций и совещаний в системе долговременного ухода | изучение и применение передового опыта работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров) и благотворителей в системе долговременного ухода | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края;Центр повышения квалификации |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 76. | Проведение Центром повышения квалификации вебинаров в организациях социального обслуживания с целью обмена опытом в системе долговременного ухода | проведение не менее 2 вебинаров в организациях социального обслуживания | ежегодно | минсоцзащиты края;Центр повышения квалификации |
| 77. | Открытие в Центре повышения квалификации и оснащение необходимым оборудованием тренировочной комнаты для проведения практических занятий для работников организаций социального обслуживания по овладению навыками пользования техническими средствами реабилитации и средствами ухода | обеспечение возможности отработки практических навыков пользования техническими средствами реабилитации и средствами ухода | 2019 год | минсоцзащиты края;минздрав края;Центр повышения квалификации |
| 78. | Внедрение в деятельность медицинских организаций методических рекомендаций по уходу за ослабленными гражданами пожилого возраста, а также комплексов мер по профилактике падений и переломов у граждан пожилого возраста, профилактике и раннего выявления когнитивных нарушений у граждан пожилого возраста в условиях медицинских организаций и на дому (далее - методические рекомендации) | обеспечение 41 медицинской организации методическими рекомендациями | 2019 год | минздрав края |
| 79. | Обучение врачей и медицинских сестер медицинских организаций основам гериатрии, паллиативной помощи и медицинской реабилитации | осуществление профессиональной переподготовки по специальности "Гериатрия" не менее 28 врачей медицинских организаций в 2021 году;повышение квалификации не менее 80 медицинских сестер по программе "Сестринское дело в гериатрии" в 2021 году | 2019 - 2021 годы | минздрав края |
| IX. Контроль качества предоставления услуг в системе долговременного ухода и проведение информационно-разъяснительной работы |
| 80. | Проведение мероприятий по контролю качества предоставляемых услуг в системе долговременного ухода | мониторинг информации, размещаемой на сайтах организаций социального обслуживания в сети "Интернет";проведение анкетирования, социологических опросов граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе | 2019 - 2022 годы | минсоцзащиты края;минздрав края |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 81. | Мониторинг качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, качества и доступности предоставления услуг в системе долговременного ухода, состояния, проблем и тенденций развития некоммерческих организаций, оказывающих услуги в системе долговременного ухода | увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых организациями социального обслуживания, в общем количестве граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в долговременном уходе, с 70,0 процента в 2019 году до 85,0 процента в 2022 году | 2020 и 2022 годы | минсоцзащиты края |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |
| 82. | Проведение информационных кампаний и акций средствами массовой информации в освещении мероприятий по созданию системы долговременного ухода | информирование населения о создании системы долговременного ухода | ежегодно | минсоцзащиты края;минздрав края |
| 83. | Проведение краевой итоговой межведомственной конференции "О создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Ставропольском крае" | подведение итогов создания системы долговременного ухода | 2022 год | минсоцзащиты края;организации социального обслуживания |
| (в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп) |

(в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края от 19.12.2019 N 543-рп)

III. Объемы и источники финансового обеспечения некоторых

мероприятий по созданию системы долговременного ухода

на 2019 - 2022 годы <\*>

(в ред. распоряжения Правительства Ставропольского края

от 19.12.2019 N 543-рп)

--------------------------------

<\*> Финансирование других мероприятий по созданию системы долговременного ухода не предусмотрено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю мероприятия | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Выплата компенсации приемным семьям для граждан пожилого возраста и граждан, страдающих психическими расстройствами | краевой бюджет, всего | - | - | 2307,90 | 4057,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | - | 2284,82 | 4016,76 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | - | 2284,82 | 4016,76 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | - | 23,08 | 40,57 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | - | 23,08 | 40,57 |
| 2. | Оснащение пунктов проката технических средств реабилитации центров соцобслуживания современными средствами реабилитации и ухода в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края, для выдачи их во временное пользование гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в уходе, а также гражданам, осуществляющим уход | краевой бюджет, всего | 6278,47 | 7440,77 | 5845,43 | 2867,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 6215,69 | 7366,36 | 5786,98 | 2838,64 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 6215,69 | 7366,36 | 5786,98 | 2838,64 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 62,78 | 74,41 | 58,45 | 28,67 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 62,78 | 74,41 | 58,45 | 28,67 |
| 3. | Обеспечение социальных работников центров соцобслуживания вспомогательными средствами, средствами ухода и инвентарем, в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | краевой бюджет, всего | 1911,47 | 2480,81 | 2118,27 | 2510,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 1892,36 | 2456,00 | 2097,09 | 2485,14 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 1892,36 | 2456,0 | 2097,09 | 2485,14 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 19,11 | 24,81 | 21,18 | 25,10 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 19,11 | 24,81 | 21,18 | 25,10 |
| 4. | Оснащение групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, мебелью и оборудованием в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | краевой бюджет, всего | 13099,76 | 6796,59 | 7994,34 | 5776,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 12664,39 | 6728,63 | 7914,40 | 5718,60 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 12664,39 | 6728,63 | 7914, 40 | 5718,60 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 435,37 | 67,96 | 79,94 | 57,76 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 435,37 | 67,96 | 79,94 | 57,76 |
| 5. | Приобретение автотранспорта для обеспечения подвоза граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства, в отделения дневного пребывания и обратно | краевой бюджет, всего | 9910,00 | 5283,54 | 7438,08 | 4050,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 9810,90 | 5230,70 | 7363,70 | 4009,50 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 9810,90 | 5230,70 | 7363,70 | 4009,50 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 99,10 | 52,84 | 74,38 | 40,50 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 99,10 | 52,84 | 74,38 | 40,50 |
| 6. | Обучение работников организаций социального обслуживания по программам повышения квалификации в области долговременного ухода | краевой бюджет, всего | 3848,55 | 4204,02 | 4810,69 | 4810,69 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 3810,06 | 4161,98 | 4762,58 | 4762,58 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 3810,06 | 4161,98 | 4762,58 | 4762,58 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 38,49 | 42,04 | 48,11 | 48,11 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 38,49 | 42,04 | 48,11 | 48,11 |
| 7. | Обучение медицинских работников организаций социального обслуживания по программам повышения квалификации в области долговременного ухода | краевой бюджет, всего | - | 371,00 | 171,50 | 297,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | 367,29 | 169,79 | 294,53 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 367,29 | 169,79 | 294,53 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | 3,71 | 1,71 | 2,98 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 3,71 | 1,71 | 2,98 |
| 8. | Введение дополнительных ставок сиделок в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги по долговременному уходу в форме социального обслуживания на дому | краевой бюджет, всего | - | 28850,86 | 62751,97 | 94385,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | 28562,35 | 62124,45 | 93441,81 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 28562,35 | 62124,45 | 93441,81 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | 288,51 | 627,52 | 943,86 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 288,51 | 627,52 | 943,86 |
| 9. | Введение дополнительных ставок специалистов, предоставляющих услуги по долговременному уходу в отделениях (группах) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства | краевой бюджет, всего | - | 11393,33 | 12408,89 | 12408,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | 11279,40 | 12284,80 | 12284,80 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 11279,40 | 12284,80 | 12284,80 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | 113,93 | 124,09 | 124,09 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 113,93 | 124,09 | 124,09 |
| 10. | Введение дополнительных ставок в организациях социального обслуживания, предоставляющих услуги по долговременному уходу в стационарной форме социального обслуживания | краевой бюджет, всего | - | 36595,48 | 36595,48 | 36595,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | - | 36229,52 | 36229,52 | 36229,52 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 36229,52 | 36229,52 | 36229,52 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | - | 365,96 | 365,96 | 365,96 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | - | 365,96 | 365,96 | 365,96 |
| 11. | Оснащение стационарных организаций и стационарных отделений временного (постоянного) пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов центров соцобслуживания оборудованием, расходными и гигиеническими средствами для проведения реабилитационных мероприятий и организации ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в соответствии с перечнем, утверждаемым правовым актом минсоцзащиты края | краевой бюджет, всего | 9890,71 | 12670,37 | 7366,34 | 9187,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 9791,80 | 12543,67 | 7292,67 | 9095,32 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 9791,80 | 12543,67 | 7292,67 | 9095,32 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 98,91 | 126,70 | 73,67 | 91,87 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 98,91 | 126,70 | 73,67 | 91,87 |
|  | Итого | краевой бюджет, всего | 44938,96 | 116086,77 | 149808,89 | 176946,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | средства федерального бюджета, всего | 44185,20 | 114925,90 | 148310,80 | 175177,20 |
|  |  | в том числе средства федерального бюджета, предусмотренные минсоцзащиты края | 44185,20 | 114925,90 | 148310,80 | 175177,20 |
|  |  | средства краевого бюджета, всего | 753,76 | 1160,87 | 1498,09 | 1769,47 |
|  |  | в том числе средства краевого бюджета, предусмотренные минсоцзащиты | 753,76 | 1160,87 | 1498,09 | 1769,47 |